## Bang hoi
BẢNG HỎI THÔNG TIN THIẾT KẾ KHO – TRUNG TÂM LOGISTICS
Công ty CP Tư vấn CGD Việt Nam gửi Chủ đầu tư. Đề nghị điền cột "Trả lời của Chủ đầu tư"; mục chưa xác định ghi "Chưa rõ". Cột "Ví dụ trả lời" chỉ để tham khảo.
Tên dự án: ...................................... Chủ đầu tư: ...................................... Ngày: ...../...../20...
Stt | Nội dung câu hỏi | Gợi ý / ghi chú của tư vấn | Ví dụ trả lời (tham khảo) | Trả lời của Chủ đầu tư | Ghi chú
I | THÔNG TIN CHUNG
1 | Tên dự án, chủ đầu tư, người đầu mối (họ tên, chức vụ, điện thoại, email)
2 | Vị trí khu đất (KCN/CCN, tỉnh), diện tích đất (m²), hình dạng, các mặt tiếp giáp đường | Gửi kèm trích lục/bản đồ ranh giới
3 | Pháp lý đất: GCN đầu tư, hợp đồng thuê đất/thuê lại đất KCN, quy hoạch chi tiết 1/500 | Có / Đang làm / Chưa có | Chưa có HĐ thuê đất; không cần GCN đầu tư
4 | Chỉ tiêu quy hoạch của KCN: mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi, tỷ lệ cây xanh | Theo quy định KCN — CĐT cung cấp nếu có | Cây xanh tối thiểu 20%: đồng ý
5 | Mục đích sử dụng: kho thường / kho lạnh / kho ngoại quan / kho hàng nguy hiểm / trung tâm phân phối | Chọn 1 hoặc nhiều | Kho thường
6 | Mô hình khai thác: tự khai thác / cho thuê (1 khách hay nhiều khách) / xây theo yêu cầu khách (BTS)
7 | Tiến độ mong muốn: hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật – thi công, khởi công, đưa vào khai thác | Ghi tháng/năm
8 | Ngân sách / suất đầu tư dự kiến (đồng/m² sàn) và phạm vi tư vấn (thiết kế, dự toán, xin phép, giám sát)
9 | Có dự án tham chiếu muốn làm theo không (tên, ảnh, hồ sơ)? |  | Theo các kho đã làm của CĐT
II | HÀNG HOÁ VÀ VẬN HÀNH
1 | Loại hàng hoá lưu kho, đặc tính (dễ cháy, hoá chất, pin lithium, thực phẩm, hàng lạnh) | Quyết định phương án PCCC | Hàng thường
2 | Có kho hoá chất / hàng nguy hiểm không? Nếu có: tên, nhóm nguy hiểm, khối lượng
3 | Cách lưu trữ: để sàn / kệ selective / kệ drive-in / kệ cao tầng; số tầng kệ, chiều cao xếp hàng tối đa (m) |  | Để trên sàn, có thể lắp kệ; 5 tầng kệ
4 | Thiết bị nâng hạ: xe nâng điện/dầu, reach truck, AGV; số lượng; có khu sạc ắc quy không (số vị trí) |  | Nhà sạc ắc quy 5 vị trí
5 | Số ngày làm việc/tháng, số ca/ngày, số người mỗi ca | Tính cấp nước, XLNT, bãi xe | 30 ngày × 2 ca; 10–15 người/ca
6 | Lưu lượng xe ra vào/ngày, loại xe lớn nhất (container 40', xe 15 tấn...), khu chờ xe
7 | Có yêu cầu kiểm soát nhiệt độ/độ ẩm, chống côn trùng, phòng sạch không? |  | Không chống côn trùng
III | HẠ TẦNG TỔNG MẶT BẰNG
1 | Đường nội bộ: bê tông xi măng hay bê tông nhựa (asphalt); tải trọng xe thiết kế |  | Bê tông xi măng
2 | Đường PCCC quanh nhà và chỗ tránh xe chữa cháy (tối thiểu 7×8 m) — vị trí đề xuất |  | Đường sau kho tối thiểu 3,5 m; chỗ tránh xe đặt ở vị trí vách ngăn giữa 2 kho
3 | Cổng – hàng rào: mặt nào rào thoáng, mặt nào rào kín; nhà bảo vệ, barrier, cân xe |  | 2 mặt tiền rào thoáng, 2 mặt bên rào kín
4 | Bãi đỗ xe con, xe máy, xe tải; mái che xe
5 | Khu phụ trợ cần bố trí: nhà bơm – bể nước PCCC, trạm biến áp, máy phát điện, trạm XLNT, nhà rác, nhà sạc | Đánh dấu hạng mục cần có | Có đủ các hạng mục
IV | KIẾN TRÚC
1 | Diện tích kho dự kiến (m²), số khoang/kho, có chia vách ngăn cháy giữa các kho không
2 | Chiều cao thông thủy / chiều cao khai thác tối đa của kho (m) | Phụ thuộc chiều cao kệ | [cần CĐT xác nhận]
3 | Cốt sàn kho so với sân (dock cao hay dock thấp), số cửa dock, kích thước cửa |  | Sàn kho cao hơn sân 1,2 m; cửa cuốn 5,17 × 5,17 m
4 | Sàn nâng thuỷ lực (dock leveler): số lượng, tải trọng, công suất; mái che dock |  | 6 dock, 6 tấn, 0,75 kW; cấp điện cho dock
5 | Bao che kho: tường gạch cao bao nhiêu, phía trên tôn; vật liệu mái; tấm lấy sáng; cách nhiệt mái |  | Tường gạch cao 3 m, trên thưng tôn
6 | Hoàn thiện sàn kho: mài đánh bóng / tăng cứng (loại vật liệu) / sơn epoxy |  | Tăng cứng gốc lithium (loại Ashford Formula)
7 | Thông gió – chiếu sáng tự nhiên: louver, cửa sổ, khe thoáng, tấm lấy sáng mặt đứng |  | Louver; không cửa sổ; lấy sáng mặt đứng theo khoang cột
8 | Khu văn phòng: số tầng, kết cấu (BTCT hay thép – sàn deck), trần, chiều cao thông thủy |  | 2 tầng, sàn deck, trần thạch cao, thông thủy 2,82 m
9 | Số người và số phòng văn phòng; phòng quản lý riêng; phòng họp, nhà ăn, WC, nhà tắm, phòng thay đồ |  | 20–30 người; 3–4 phòng/tầng; 1 phòng quản lý
10 | Yêu cầu hình thức công trình, màu sắc nhận diện thương hiệu, biển hiệu
11 | Có hướng tới chứng chỉ công trình xanh (EDGE, LEED, LOTUS) hoặc điện mặt trời áp mái không?
V | KẾT CẤU
1 | Hoạt tải sàn kho (tấn/m²) theo loại kệ và hàng |  | 5 tầng kệ ≈ 3 tấn/m²
2 | Bước cột / nhịp mong muốn (ảnh hưởng bố trí kệ, lối xe nâng)
3 | Tải trọng treo mái (điện mặt trời, quạt, đường ống sprinkler)
4 | Có tài liệu khảo sát địa chất chưa? Nếu chưa, CGD có khảo sát không?
VI | ĐIỆN – ĐIỀU HOÀ – THÔNG GIÓ – ĐIỆN NHẸ
1 | Trạm biến áp: máy khô hay máy dầu; kios ngoài trời hay phòng trạm; công suất dự kiến |  | Kios hợp bộ ngoài trời, máy dầu
2 | Máy phát điện dự phòng: có/không, phụ tải ưu tiên
3 | Điều hoà văn phòng: cục bộ hay trung tâm (VRV/chiller); vị trí cục nóng |  | Cục bộ; cục nóng trước kho
4 | Thông gió kho: tự nhiên (louver) + quạt công nghiệp gắn tường / quạt trần HVLS |  | Louver + quạt công nghiệp gắn tường
5 | Chiếu sáng kho: lux yêu cầu, đèn LED high-bay, cảm biến
6 | Điện nhẹ: LAN, điện thoại, wifi, CCTV (kho, sân, hàng rào), kiểm soát ra vào, báo động |  | LAN/thoại ở VP, bảo vệ; CCTV kho và sân đường
VII | CẤP THOÁT NƯỚC – XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1 | Nguồn cấp nước (KCN / giếng), điểm đấu nối
2 | Nước thải: chủ yếu sinh hoạt hay có nước thải sản xuất; tiêu chuẩn đầu ra (cột A/B/C theo KCN) |  | Sinh hoạt (WC, nhà tắm); đầu ra theo yêu cầu KCN
3 | Trạm XLNT: bể BTCT hay module composite; CGD đề xuất công nghệ hay CĐT tự thuê nhà cung cấp |  | Tư vấn đề xuất công nghệ và thiết kế luôn trạm
4 | Thoát nước mưa: điểm đấu nối, hồ điều hoà (nếu KCN yêu cầu)
VIII | PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
1 | Hệ thống chữa cháy kho: sprinkler (loại ESFR/thường), họng nước vách tường, trụ ngoài nhà | Phụ thuộc loại hàng và chiều cao xếp
2 | Báo cháy tự động, hút khói, chiếu sáng sự cố, lối thoát nạn
3 | CĐT có yêu cầu bảo hiểm (FM Global...) hay chỉ theo quy chuẩn Việt Nam?
Tài liệu đề nghị Chủ đầu tư gửi kèm: trích lục/ranh giới đất · quy định xây dựng của KCN · khảo sát địa chất (nếu có) · hồ sơ dự án tham chiếu · danh mục thiết bị (kệ, xe nâng, dock).
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  |  | ĐẠI DIỆN CGD VIỆT NAM