## Tiến độ
Kỳ | PV - Kế hoạch giá trị (triệu) | EV - Giá trị thực hiện (triệu) | AC - Chi phí thực tế (triệu) | Giải ngân kế hoạch (triệu) | Giải ngân thực tế (triệu)
01/2026 | 1200 | 1100 | 1150 | 1500 | 1500
02/2026 | 1800 | 1600 | 1700 | 1500 | 1400
03/2026 | 2500 | 2200 | 2400 | 2000 | 1800
04/2026 | 2500 | 2300 | 2500 | 2000 | 1900
05/2026 | 2500 |  |  | 2000
06/2026 | 2000 |  |  | 2000
07/2026 | 1500 |  |  | 1500
08/2026 | 1000 |  |  | 1500

## Hướng dẫn
CGD · Mẫu báo cáo tiến độ dự án (EVM) — dùng tại cgd.vn/bao-cao-tien-do-du-an
Số trong trang "Tiến độ" là VÍ DỤ MINH HOẠ, không phải số liệu dự án thật. Xoá đi và điền số của dự án anh/chị.
Mỗi dòng là một kỳ báo cáo (tháng hoặc quý). Đơn vị: triệu đồng.
PV — Kế hoạch giá trị: giá trị khối lượng dự kiến hoàn thành trong kỳ theo tiến độ duyệt. Tổng cột PV = ngân sách (BAC).
EV — Giá trị thực hiện: giá trị khối lượng thực tế đã hoàn thành trong kỳ, tính theo đơn giá kế hoạch.
AC — Chi phí thực tế: số tiền thực tế đã chi cho phần việc đó trong kỳ.
Giải ngân kế hoạch / thực tế: không bắt buộc.
Kỳ chưa tới: chỉ điền PV (và giải ngân kế hoạch), để trống EV và AC. Kỳ báo cáo = kỳ cuối cùng có EV.
Giữ nguyên dòng tiêu đề và tên trang "Tiến độ" (trang đầu tiên).
File được đọc ngay trên trình duyệt, không gửi lên máy chủ CGD.